## Sheet1
Task | Effort (Person - days) | Duaration (days) | Dependencies
T1: Lấy yêu cầu | 7
T2: Xây dựng đặc tả phần mềm và các sơ đồ cần thiết như các actor, sơ đồ use case, sơ đồ lớp, … | 7 |  | T1
T3: Giao diện đăng kí, đăng nhập | 7
T4: Xử lí đăng kí, đăng nhập | 7 |  | T3
T5: Giao diện quản lí sản phẩm | 7 |  | T1,T2
T6: Xử lí quản lí sản phẩm | 7 |  | T5
T7: Giao diện chính của ứng dụng | 14 |  | T1,T2
T8: Xử lí tải sản phẩm từ cơ sở dữ liệu lên giao diện chính | 7 |  | T7
T9: Phân loại sản phẩm theo danh mục | 7 |  | T7, T8
T10: Tìm kiếm sản phẩm | 7 |  | T7
T11: Đặt sản phẩm (quà tặng) - Hiện thực giỏ hàng | 14 |  | T8
T12: Thêm địa chỉ nhận quà | 7 |  | T7
T13: Thanh toán bằng tiền mặt (Cho phép chọn lời chúc) | 7 |  | T11
T14: Xem qua trình đơn hàng (người dùng) | 7 |  | T13
T15: Đổi thông tin cá nhân | 7 |  | T3
T16: Đánh giá đơn hàng (sản phẩm quà tặng) | 7 |  | T13
T17: Xem lịch xử mua hàng | 7 |  | T13
T18: Thanh toán trực tuyến | 7 |  | T11
T19: Thống kê số lượng sản phẩm đã bán và doanh thu | 7 |  | T13
T20: Kiểm tra lỗi ứng dụng tổng quát | 7
T21: Deploy ứng dụng lên CH Play or App Store | 7 |  | T20