## Sheet1
Project Title : Give a Gift
|  |  |  | Time | 29/3/2021 | 2021-05-04 | 2021-12-04 | 19/4/2021 | 26/4/2021 | 2021-03-05 | 2021-10-05 | 17/5/2021 | 24/5/2021 | 31/5/2021 - 6/6/2021
Task | Name | Start | End | Week | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
T1 | Hoàng (PM) |  |  | T1 | 0: START
T2 | Team |  |  | T2 | bar: 1
T3 | Quỳnh |  |  | T3 | bar: 0
T4 | Hải |  |  | T4 | bar: 1
T5 | Quỳnh |  |  | T5 | 2: T1 + T2
T6 | Hải |  |  | T6 | bar: 3
T7 | Đức |  |  | T7 | 2: T1 + T2
T8 | Hải |  |  | T8 | bar: 4
T9 | Quỳnh |  |  | T9 | 5: T7 + T8
T10 | Đức |  |  | T10 | bar: 5
T11 | Quỳnh |  |  | T11 | bar: 5 to 6
T12 | Hải |  |  | T12 | bar: 4
T13 | Đức |  |  | T13 | 7: T11
T14 | Đức |  |  | T14 | 8: T13
T15 | Quỳnh |  |  | T15 | bar: 5
T16 | Hải |  |  | T16 | 8: T13
T17 | Đức |  |  | T17 | 8: T13
T18 | Hải |  |  | T18 | 7: T11
T19 | Đức |  |  | T19 | 8: T13
T20 | Quỳnh |  |  | T20 | bar: 9
T21 | Team |  |  | T21 | 9: T20